## แผนรายแปลง
แผนปฏิบัติงานรายแปลงประจำปีงบประมาณ ปี 2565 แปลงใหญ่ ปี 2561
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
งาน/กิจกรรม | ปริมาณงาน/เงิน |  | แหล่งงบประมาณ(หน่วยงาน) | ปี 256๔ | [11 empty] | ปี 2565 | [35 empty] | ผู้รับผิดชอบ
| งาน(หน่วยงาน) | เงิน(บาท) |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. ด้านการลดต้นทุน
๑.๑ การจดบันทึกบัญชี | 30 ราย |  | กสก. | [48 empty] | ผู้จัดการแปลง | bar: 2 1 to 5 4
๑.๒ การทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ | 30 ราย |  | กสก. | [48 empty] | สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี | bar: 2 1 to 5 4
๑.๓ การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว | 30 ราย |  | กสก. | [48 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี/สนง.กษอ.ศรีมหาโพธิ | bar: 2 1 to 5 4
๑.๔ การสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว | 30 ราย |  | กสก. | [48 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี/สนง.กษอ.ศรีมหาโพธิ | bar: 6 1 to 8 4
๑.๕ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน | 30 ราย |  | กสก. | [48 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี/สนง.กษอ.ศรีมหาโพธิ | bar: 6 1 to 8 4
๑.๖ การจัดทำต้นทุนการผลิตข้าว | 30 ราย |  | กสก. | [48 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี/สนง.กษอ.นาดี/ศวข. | bar: 9 1 to 9 4
2. การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
๒.๑ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพการตลาด |  |  | กสก. | bar: 7 3
๒.๒ ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสำหรับกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว | 30 ราย |  | ศวข. | [48 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี/สนง.กษอ.ศรีมหาโพธิ/ศวข. | bar: 5 4
๒.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้ และแปลงสาธิต | 30 ราย |  | ศวข. | bar: 5 2 to 9 1
๒.๔ พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer | 30 ราย |  | กสก. | bar: 5 2 to 9 4
2.5 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร | 30 ราย |  | กสก. | bar: 5 2 to 9 4
3. การบริหารจัดการ
๓.๑ การทบทวนสมาชิก | bar: 4 3
๓.๑.๑ การจัดทำทะเบียนสมาชิก | 1 ครั้ง |  | กสก. | [48 empty] | ผู้จัดการแปลง | bar: 4 3
๓.๑.๒ การจัดทำแผนการผลิตและแผนการตลาด | 1 ครั้ง |  | กสก. | [48 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี/สนง.กษอ.ศรีมหาโพธิ | bar: 4 2
๓.๒ การทำเวทีชุมชน | 1 ครั้ง |  | กสก. | [48 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี/สนง.กษอ.ศรีมหาโพธิ/ศวข. | bar: 4 2
๓.๓ การบริหารจัดการกลุ่มโดยการให้ความรู้ | 1 ครั้ง |  | กสก. | [48 empty] | สนง.สหกณ์จังหวัดปราจีนบุรี | bar: 5 3
๓.๔ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็น Smart Group | 1 ครั้ง |  | กสก. | [48 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี/สนง.กษอ.ศรีมหาโพธิ/ศวข. | bar: 5 3
๓.๕ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร |  |  | กสก. | bar: 5 3
๓.๖ การออมหุ้นและการปันผล | 1 ครั้ง |  | กสก. | bar: 5 4
4. การตลาด
4.1 การบริหารจัดการผลผลิต | 1 ครั้ง |  | กสก. | [48 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี/สนง.กษอ.ศรีมหาโพธิ | bar: 6 1 to 9 4
๔.๒ การทำ MOU ผู้ประกอบการรับซื้อข้าว | 1 ครั้ง | [50 empty] | ผู้จัดการแปลง/สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี | bar: 6 1 to 9 4
๔.๓ การบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว | 1 ครั้ง |  | ควช. | [48 empty] | ผู้จัดการแปลง | bar: 6 1 to 9 4
หมายเหตุ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสม