## แผนรายแปลง
แผนปฏิบัติงานรายแปลงประจำปีงบประมาณ ปี 2565 แปลงใหญ่ ปี 256๒
แปลงใหญ่ส้มโอ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
งาน/กิจกรรม | ปริมาณงาน/เงิน |  | แหล่งงบประมาณ(หน่วยงาน) | ปี 256๔ | [14 empty] | ปี 2565 | [44 empty] | ผู้รับผิดชอบ
| งาน(หน่วยงาน) | เงิน(บาท) |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
๑.ด้านการจดบันทึกบัญชี
๑.๑ การจดบันทึกบัญชี | 34 ราย |  | กสก. | [60 empty] | ผู้จัดการแปลง
๑.๒ การจัดการโรคและแมลงศัตรูส้มโอ | [63 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี
๑.๓ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน | bar: 8 1 to 9 5
1.4 การจัดทำต้นทุนการผลิตส้มโอ | bar: 1 1 to 1 5
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2.๑ อบรมให้ความรู้โดยให้เกษตรกรเน้นการจัดการโรคและแมลง | 1 แปลง |  | กสก. | [60 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี / สนง.กษอ.ศรีมหาโพธิ | bar: 2 3
๒.๒ อบรมให้ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน | 1 แปลง | bar: 3 2
๒.๓ อบรมให้ความรู้ด้านการตลาดและการจัดการ | 1 แปลง | bar: 3 3
๒.๔ ลดต้นทุนการผลิตโดยการจัดซื้อปุ๋ยสูตร 16-16-16 | 1 แปลง | bar: 4 3
3. การบริหารการจัดการ
3.1 การทบทวนสมาชิก | 1 ครั้ง |  | กสก. | [60 empty] | ผู้จัดการแปลง | bar: 12 4
3.1.1 การจัดทำทะเบียนสมาชิก | bar: 12 4
3.2 การทำเวทีชุมชน | 1 ครั้ง | [62 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี / สนง.กษอ.ศรีมหาโพธิ | bar: 12 4
3.2.1 วางแผนการผลิต | bar: 12 4
3.2.2 จัดเก็นข้อมูลพื้นฐานอและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร | bar: 12 4
3.2.3 วิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง และแผนธุรกิจ | bar: 12 4
4. การตลาด
4.1 อบรมให้ความรู้เรื่องการเชื่อมโยงตลาด | 34 ราย |  | กสก. | [60 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี / สนง.กษอ.ศรีมหาโพธิ | bar: 3 3
4.2 ให้ความรู้เรื่องการผลิตตามความต้องการของตลาด | 34 ราย | bar: 3 3
5. ปฏิทินการผลิตประจำปี
5.1 ล้างต้นโอเพื่อขจัดสิ่งสกปรก และเชื้อโณคหลังการเก็บผลผลิต | bar: 10 1 to 10 5; 8 1 to 9 5
5.2 ตัดแต่งกิ่งส้มโอ | bar: 10 1 to 11 5; 9 1 to 9 5
5.3 ใส่ปุ๋ยส้มโอ | bar: 10 1 to 11 5
5.4 เก็บผลผลิต | bar: 7 1 to 8 5
ปี 2564
ปี 2565
หมายเหตุ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสม